## Carta Gantt
Carta Gantt — TryAI Gap (Equipo App) — 12 semanas
|  |  | 21-Sep | 28-Sep | 05-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 02-Nov | 09-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov
Actividad | Hito | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Desplegar web en Vercel + validar persistencia en BD real | Hito 1 | X | bar: 21-Sep
Rebranding Klertech (logos, colores, textos 4 idiomas) | bar: 21-Sep to 28-Sep
Login con contraseña, recuperación y 2FA | bar: 21-Sep to 05-Oct
Resultados reales (radar, heatmap, matriz) | bar: 05-Oct to 12-Oct
Vista de resultado parcial (plan gratuito) | bar: 05-Oct to 12-Oct
Aceptación de invitación (endpoint + página) | bar: 12-Oct
Listado de revisiones de un diagnóstico | bar: 12-Oct
Dockerizar el proyecto | Hito 2 | bar: 19-Oct
Panel de consultor (revisión, puntajes, evidencias) | bar: 26-Oct to 02-Nov
PDF con marca real de la organización | bar: 26-Oct
Testing (funcional, integración, seguridad, usabilidad) | bar: 02-Nov
Corrección de defectos y pulido final | bar: 09-Nov
Documentación técnica/usuario + informe final | bar: 09-Nov to 16-Nov
Entrega y presentación final | Hito 3 Duoc | bar: 16-Nov
Ajustes finales / reentrega si corresponde | Hito 3 Utem | bar: 23-Nov
App Flutter (móvil) — si alcanza el tiempo | bar: 05-Oct to 16-Nov
Leyenda:
X | Actividad regular
X | Semana de Hito

## Desglose técnico
TRYAI GAP · EQUIPO APP ¦ DESGLOSE TÉCNICO
Propuesta derivada de las 15 actividades de la Gantt actual. Los responsables y estados por confirmar son editables.
Actividades Gantt | 15 | Subtareas | 80 | Completadas | 4 | Por verificar | 2
Actividad de la Gantt | Sprint | Tarea técnica | Responsable | Fecha planificada | Avance % | Estado | Evidencia / criterio verificable
Desplegar web en Vercel + validar persistencia en BD real | S1–S2 | Revisar configuración de repositorio y ramas para el despliegue | Equipo | 21 sep–4 oct |  | Por verificar | Repositorio y configuración de ramas
| S1–S2 | Configurar y desplegar el frontend en Vercel | Equipo | 21 sep–4 oct | 100 | Completada | Captura de versión principal accesible en Vercel
| S1–S2 | Verificar disponibilidad del backend FastAPI en Render | Equipo | 21 sep–4 oct | 100 | Completada | Servicio desplegado y acceso al dashboard
| S1–S2 | Comprobar conexión operativa entre frontend y API REST | Equipo | 21 sep–4 oct | 100 | Completada | Prueba de inicio de sesión en versión desplegada
| S1–S2 | Comprobar creación/actualización de organización desde el frontend | Andrew | 21 sep–4 oct |  | Por verificar | Respuesta PATCH 200 registrada; falta comprobar persistencia completa
| S1–S2 | Validar persistencia en PostgreSQL con lectura posterior de datos | Equipo | 21 sep–4 oct |  | En progreso | Consulta a la BD y evidencia de recuperación pendiente
| S1–S2 | Comprobar aislamiento entre dos organizaciones de prueba | Por asignar | 21 sep–4 oct |  | Pendiente | Pruebas TRV-06 pendientes
| S1–S2 | Ejecutar prueba integral de registro, onboarding y reingreso | Equipo | 21 sep–4 oct |  | En progreso | Registro y reingreso verificados; faltan casos integrales
| S1–S2 | Corregir redirección del reingreso por enlace mágico | Andrew | 21 sep–4 oct | 100 | Completada | Prueba local y dashboard de Vercel tras nuevo enlace
Rebranding Klertech (logos, colores, textos 4 idiomas) | S2–S3 | Inventariar apariciones de la marca original en web y correos | Por asignar | 28 sep–11 oct |  | Pendiente | Checklist de elementos afectados
| S2–S3 | Reemplazar logotipos, favicon y elementos gráficos | Por asignar | 28 sep–11 oct |  | Pendiente | Capturas comparativas
| S2–S3 | Aplicar paleta, tipografía y estilos oficiales de Klertech | Por asignar | 28 sep–11 oct |  | Pendiente | Comparación con guía de marca
| S2–S3 | Actualizar textos visibles en ES/EN/DE/PT | Por asignar | 28 sep–11 oct |  | Pendiente | Comprobación por idioma
| S2–S3 | Validar coherencia visual en rutas públicas y autenticadas | Por asignar | 28 sep–11 oct |  | Pendiente | Capturas y pruebas de navegación
Login con contraseña, recuperación y 2FA | S2–S4 | Acordar contrato y reparto del requerimiento transversal TRV-04 | Equipos App/Admin | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Acuerdo de API y responsabilidades
| S2–S4 | Añadir contraseña al registro e inicio de sesión de usuarios | Por asignar | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Prueba de registro e inicio de sesión
| S2–S4 | Aplicar almacenamiento seguro y verificación de contraseñas | Por asignar | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Prueba de validación del backend
| S2–S4 | Implementar recuperación de contraseña por correo | Por asignar | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Prueba de enlace/código de recuperación
| S2–S4 | Implementar configuración y validación de 2FA opcional por correo | Por asignar | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Casos con 2FA activo e inactivo
| S2–S4 | Integrar frontend, roles y renovación de JWT | Por asignar | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Pruebas de rutas protegidas y sesión
| S2–S4 | Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad del nuevo login | Por asignar | 28 sep–18 oct |  | Pendiente | Casos positivos, negativos y regresión
Resultados reales (radar, heatmap, matriz) | S4–S5 | Definir entradas y fórmulas a partir de respuestas reales | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Documento de reglas de cálculo
| S4–S5 | Implementar cálculo de madurez y puntajes por dimensión | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Resultados contrastados con datos de prueba
| S4–S5 | Implementar datos reales para heatmap de áreas | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Comparación de API y visualización
| S4–S5 | Implementar matriz Pain × Readiness y priorización | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Escenarios de prueba con resultados esperados
| S4–S5 | Conectar gráficos del frontend a endpoints reales | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Capturas y respuestas API
| S4–S5 | Comprobar actualización de resultados al cambiar respuestas | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Pruebas de consistencia
Vista de resultado parcial (plan gratuito) | S4–S5 | Definir información visible para el usuario gratuito | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Diseño y reglas de negocio
| S4–S5 | Implementar endpoint o respuesta para resultados parciales | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Contrato API
| S4–S5 | Diseñar vista parcial y enlace hacia cotización/pago | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Capturas de la interfaz
| S4–S5 | Validar restricciones del plan gratuito en operaciones individuales y lote | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Pruebas de límite y control de acceso
| S4–S5 | Probar transición de Free a Pro sin pérdida de resultados | Por asignar | 12–25 oct |  | Pendiente | Prueba funcional
Aceptación de invitación (endpoint + página) | S5 | Definir estructura y caducidad del token de invitación | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Contrato de invitaciones
| S5 | Implementar endpoint de aceptación de invitación | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Prueba de API
| S5 | Construir página /invite/:token y definición de contraseña | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Captura del flujo
| S5 | Activar miembro y asociarlo a su organización/área | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Comprobación de registro en BD
| S5 | Probar token inválido, usado, vencido y válido | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Casos de prueba
Listado de revisiones de un diagnóstico | S5 | Definir permisos y respuesta de listado por diagnóstico | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Contrato de endpoint
| S5 | Implementar endpoint de revisiones filtrado por organización | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Prueba de API y tenant
| S5 | Construir listado con estado y detalle de solicitudes | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Capturas de interfaz
| S5 | Retirar dependencia del identificador guardado solo en navegador | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Prueba de reapertura de sesión
| S5 | Probar revisiones múltiples y accesos no autorizados | Por asignar | 19–25 oct |  | Pendiente | Pruebas funcionales
Dockerizar el proyecto | S6 | Definir imágenes/servicios y variables necesarios | Equipo | 26 oct–1 nov |  | Pendiente | Arquitectura Docker
| S6 | Preparar y verificar Dockerfile de frontend y backend | Equipo | 26 oct–1 nov |  | Pendiente | Builds de contenedores
| S6 | Configurar docker-compose y red entre servicios | Equipo | 26 oct–1 nov |  | Pendiente | Archivo compose validado
| S6 | Configurar base de datos y migraciones en contenedores | Equipo | 26 oct–1 nov |  | Pendiente | Logs de arranque y migraciones
| S6 | Levantar proyecto completo y ejecutar smoke test | Equipo | 26 oct–1 nov |  | Pendiente | Salida docker compose up y pruebas
Panel de consultor (revisión, puntajes, evidencias) | S8–S9 | Integrar asignación de clientes del equipo Administración | Equipos App/Admin | 9–22 nov |  | Pendiente | Contrato de asignaciones
| S8–S9 | Restringir panel y API a clientes asignados | Por asignar | 9–22 nov |  | Pendiente | Prueba de permisos APP-20
| S8–S9 | Implementar edición de revisión por capítulo | Por asignar | 9–22 nov |  | Pendiente | Prueba de guardado
| S8–S9 | Guardar puntajes corregidos separados de puntajes originales | Por asignar | 9–22 nov |  | Pendiente | Prueba de integridad y comparativa
| S8–S9 | Permitir acceso a evidencias de clientes asignados | Por asignar | 9–22 nov |  | Pendiente | Prueba de descarga y permisos
| S8–S9 | Integrar recomendaciones y adjuntos a la vista del cliente | Por asignar | 9–22 nov |  | Pendiente | Capturas y pruebas de recorrido
PDF con marca real de la organización | S8 | Recuperar nombre y logo real de la organización | Por asignar | 9–15 nov |  | Pendiente | Respuesta API
| S8 | Aplicar personalización al generador de PDF | Por asignar | 9–15 nov |  | Pendiente | Documento generado
| S8 | Cargar generador únicamente al acceder a resultados | Por asignar | 9–15 nov |  | Pendiente | Comprobación de carga diferida
| S8 | Validar contenido, traducciones y descarga del informe | Por asignar | 9–15 nov |  | Pendiente | PDF de prueba por idioma
Testing (funcional, integración, seguridad, usabilidad) | S9 | Diseñar matriz de pruebas a partir de criterios Must | Equipo | 16–22 nov |  | Pendiente | Matriz de casos de prueba
| S9 | Ejecutar pruebas funcionales del recorrido cliente | Equipo | 16–22 nov |  | Pendiente | Registro de casos y capturas
| S9 | Probar endpoints e integración frontend/backend/BD | Equipo | 16–22 nov |  | Pendiente | Evidencias de API e integración
| S9 | Probar roles y aislamiento multi-tenant | Equipo | 16–22 nov |  | Pendiente | Pruebas negativas de acceso
| S9 | Realizar pruebas responsive y de usabilidad | Equipo | 16–22 nov |  | Pendiente | Capturas y observaciones
| S9 | Registrar defectos, severidad y resultados de regresión | Equipo | 16–22 nov |  | Pendiente | Tablero de defectos
Corrección de defectos y pulido final | S10 | Priorizar defectos abiertos tras testing | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Backlog priorizado
| S10 | Corregir errores de funcionalidad e integración | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Commits y pruebas
| S10 | Corregir defectos de navegación, accesibilidad y diseño | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Capturas antes/después
| S10 | Ejecutar pruebas de regresión y verificar cierre | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Informe de pruebas
Documentación técnica/usuario + informe final | S10–S11 | Actualizar arquitectura y diagrama de despliegue | Equipo | 23 nov–6 dic |  | Pendiente | Diagrama final
| S10–S11 | Documentar instalación, configuración y variables sin secretos | Equipo | 23 nov–6 dic |  | Pendiente | README técnico
| S10–S11 | Documentar API, modelo de datos e integraciones | Equipo | 23 nov–6 dic |  | Pendiente | Anexos técnicos
| S10–S11 | Redactar manual de usuario y capturas de pantallas | Equipo | 23 nov–6 dic |  | Pendiente | Manual de usuario
| S10–S11 | Consolidar pruebas, evidencias y memoria académica final | Equipo | 23 nov–6 dic |  | Pendiente | Informe final
Entrega y presentación final | S10 | Confirmar cumplimiento de entregables y criterios acordados | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Checklist de aceptación
| S10 | Preparar demo con cuentas y datos de prueba seguros | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Guion y acceso a demo
| S10 | Preparar presentación y distribuir exposición | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Presentación y guion
| S10 | Entregar archivos, evidencias e informe académico | Equipo | 23–29 nov |  | Pendiente | Comprobante de entrega
Ajustes finales / reentrega si corresponde | S11 | Recopilar observaciones de la evaluación | Equipo | 30 nov–6 dic |  | Pendiente | Acta/rúbrica de observaciones
| S11 | Clasificar cambios solicitados y asignar responsables | Equipo | 30 nov–6 dic |  | Pendiente | Backlog de ajustes
| S11 | Implementar ajustes requeridos y volver a probar | Equipo | 30 nov–6 dic |  | Pendiente | Commits y pruebas de regresión
| S11 | Actualizar documentos y reentregar si corresponde | Equipo | 30 nov–6 dic |  | Pendiente | Versión y comprobante final